{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Presentación del anexo","Propuesta de cronograma"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Presentación del anexo","index":0,"n_rows":16,"n_cols":2,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"Objetivo y comentarios para el uso del Anexo"]
[null,"Anexo 4. Propuesta de cronograma"]
[]
[null,"Objetivo"]
[null,"Presentar una propuesta de cronograma que pueda servir como primer acercamiento en la planificación de los tiempos y actividades generales a desarrollar en la elaboración o actualización del Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC)."]
[]
[null,"Comentarios para el uso de este Anexo"]
[null,"El presente cronograma es una propuesta que se realiza considerando algunos tiempos establecidos en la Ley Estatal para la Acción ante el Cambio Climático del estado de Jalisco, y la experiencia que se tiene en el estado respecto a la construcción de instrumentos de política pública."]
[]
[null,"Dicha propuesta plantea los tiempos ideales a considerar; sin embargo, el cronograma tendrá que ser ajustado a las condiciones específicas de cada proyecto. Se recomienda que sólo se utilice como referencia y que se hagan las adecuaciones necesarias."]
[]
[null,"En este cronograma se proponen 10 etapas en congruencia con lo plasmado en la Guía para el desarrollo del Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC) en el estado de Jalisco. En ésta, se describentodas las etapas, los pasos necesarios a seguir y los productos esperados en cada una de las fases."]
[]
[null,"En el Anexo 13 se encontrará mayor detalle del proceso de consulta pública."]

{"sheet":"Propuesta de cronograma","index":1,"n_rows":52,"n_cols":38,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,10,37],[12,30,12,33],[12,34,12,37],[11,2,11,37],[11,1,13,1],[12,10,12,13],[12,14,12,17],[12,18,12,21],[12,22,12,25],[12,26,12,29],[12,2,12,5],[12,6,12,9]]}
[]
[]
[null,"Anexo. 4 Propuesta de cronograma del desarrollo del PMCC"]
{"$rows_empty":8}
[null,"ACTIVIDAD","MESES/SEMANAS"]
[null,null,"MES 1",null,null,null,"MES 2",null,null,null,"MES 3",null,null,null,"MES 4",null,null,null,"MES 5",null,null,null,"MES 6",null,null,null,"MES 7",null,null,null,"MES 8",null,null,null,"MES 9"]
[null,null,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4]
[null,"1. Planificación"]
[null,"1.1 Identificación del proceso / evaluación del PMCC / Informe ante la CICC"]
[null,"2. Revisión de antecedentes en materia de cambio climático"]
[null,"2.1 Revisión de la política pública  de cambio climático (internacional, nacional, federal, estatal)"]
[null,"2.2 Revisión del horizonte de la política municipal (instrumentos del municipio)"]
[null,"2.3 Vinculación de instrumentos de planeación existentes"]
[null,"3. Diagnósticos locales"]
[null,"3.1 Elaboración de diagnóstico de mitigación (inventario)"]
[null,"3.2 Diagnóstico de adaptación "]
[null,"3.3 Diagnóstico de educación y comunicación"]
[null,"3.4 Diagnóstico participativo"]
[null,"4. Diseño de acciones"]
[null,"4.1. Diseño de acciones de mitigación"]
[null,"4.2. Diseño de acciones de adaptación"]
[null,"4.3. Diseño de acciones transversales (educación y comunicación)"]
[null,"5. Priorización de acciones"]
[null,"5.1. Evaluación de propuesta de acciones de mitigación "]
[null,"5.2. Evaluación de propuesta de acciones de adaptación"]
[null,"5.3. Evaluación de propuesta de acciones transversales"]
[null,"5.4. Priorización participativa de acciones "]
[null,"6. Ruta de implementación"]
[null,"6.1. Formulación de visión municipal ante el cambio climático (objetivos, metas)"]
[null,"7. Consulta pública"]
[null,"7.1.Ejecución de consulta pública"]
[null,"7.2. Reunión de la CICC"]
[null,"8. Financiamiento climático municipal"]
[null,"8.1.Identificación de fuentes de financiamiento"]
[null,"9. Seguimiento y evaluación"]
[null,"9.1.Definición del seguimiento y evaluación de las acciones (mitigación, adaptación, educación)"]
[null,"9.2. Definición del seguimiento y evaluación del PMCC"]
[null,"10. Publicación"]
[null,"10.1. Publicación del PMCC"]
[null,"10.2. Presentación informativa del PMCC ante la CICC"]
[null,"10.3. Socialización de acciones del PMCC"]
[null,"Integración del documento"]
[null,"Integración del documento conforme a la estructura mínima del PMCC"]
[null,"Acompañamiento de la CICC"]
[null,"Presentación de avances ante la CICC "]